АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2026                                                                                                         № 250
пгт Богородское

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. объектов жизнеобеспечения на территории Богородского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Богородского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. объектов жизнеобеспечения на территории Богородского муниципального округа согласно приложению.

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа, начальника управления жизнеобеспечения администрации Богородского муниципального округа.   
4. Настоящее  постановление  разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» munbog.gosuslugi.ru.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального обнародования.
Глава Богородского 

муниципального округа     А.С. Соболева

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

                                                                          постановлением администрации

  Богородского муниципального округа от 07.05.2026  № 250
ПЛАН 
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
объектов жизнеобеспечения на территории 
Богородского муниципального округа
1. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:
	Отопительный период
	Продолжительность отопительного периода
	Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям
	Количество аварийных ситуаций:

	
	
	
	на источниках тепловой энергии
	на тепловых сетях

	2023-2024 гг.
	25.09.2023 – 20.05.2024 (238 календарных дней)
	135
	0
	0

	2024-2025 гг.
	23.09.2024 – 14.05.2025 (235 календарных дней)
	135
	0
	0

	2025-2026 гг.
	19.09.2025 – 12.05.2026 (236 календарных дней)
	135
	0
	0


2. Погодные условия: 
 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ℃:

	
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП 

2023-2024 
	13,0
	7,0
	-4,5
	-16,5
	-15,5
	-14,5
	-7,5
	8,5
	11

	ОЗП 

2024-2025 
	12,5
	6,5
	-1,5
	-8
	-10
	-9
	-1
	10,5
	14,5

	ОЗП 

2025-2026 
	8,5
	6
	1,5
	-14,5
	-12,1
	-11,1
	-4,4
	3,1
	8,9


3. План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки выполнения
	Исполнители
	Отметка о

выполнении

работ

	1.
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Богородского муниципального округа
	До 15.02.2026
	Администрация Богородского муниципального округа
	Постановление администрации Богородского муниципального округа от 12.02.2026 № 67

	2.
	Проведение рабочих встреч с сотрудниками ресурсоснабжающих организаций по вопросам подготовки к отопительному периоду
	в течение

всего периода подготовки к отопительному периоду
	администрация Богородского муниципального округа
	

	3.
	Проведене гидравлических испытаний котельных и тепловых сетей 
	До 15.05.2026, 
До 15.09.2026
	ООО «Стимул»,
МКП «ЖКХ» Богородского района
	

	4.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Богородского муниципального округа
	До 01.07.2026
	Администрация Богородского муниципального округа
	

	5.
	Выполнение работ по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.
	до 01.08.2026 
	администрация Богородского муниципального округа; ООО «Стимул»,

МКП «ЖКХ» Богородского района
	

	6.
	Подготовка муниципального жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и ЖКХ от 27.09.2003 № 170
	до 01.08.2026 
	администрация Богородского муниципального округа;

собственники и (или) пользователи помещений в МКД и (или) жилых домах


	

	7.
	Подготовка к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (объектов социальной сферы)
	до 01.08.2026 
	руководители учреждений, организаций, функционирующих на территории Богородского муниципального округа
	

	8.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026
	Администрация Богородского муниципального округа
	

	9.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2026
	Администрация Богородского муниципального округа
	

	10.
	Подготовка документации в соответствии с разделом II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	в течение 

всего периода подготовки к отопительному периоду
	администрация Богородского муниципального округа;

ООО «Стимул»,

МКП «ЖКХ» Богородского района;

руководители учреждений, организаций
	

	11.
	Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов
	До 10.09.2026
	комиссия при администрации

Богородского муниципального округа
	

	12.
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии
	До 15.09.2026
	комиссия при администрации

Богородского муниципального округа
	

	13.
	Обеспечение приобретения топлива (заключение договоров) в объеме, необходимом для работы источников тепловой энергии в осенне-зимний период 2026-2027 гг., а также формирование запаса топлива в количестве не менее его нормативного запаса, в том числе с учетом нужд населения
	до 15.09.2026 
	ООО «Стимул»,

МКП «ЖКХ» Богородского района; 

администрация Богородского муниципального округа
	

	14.
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов
	До 25.10.2026
	комиссия при администрации

Богородского муниципального округа
	

	15.
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям 
	До 01.11.2026
	комиссия при администрации

Богородского муниципального округа
	

	16.
	Предоставление различных информаций, отчетности по подготовке к отопительному периоду
	в течение всего периода подготовки к отопительному периоду
	администрация Богородского муниципального округа
	

	17.
	Анализ выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду в муниципальном округе
	Ноябрь

2026 г.
	администрация Богородского муниципального округа
	


Примечание: в рамках подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Богородского муниципального округа в настоящий План возможно внесение дополнений, изменений.

____________
