	Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области 

на 2023-2027 годы»   
на 01.01.2026 года

	№ п/п 
	Содержание мероприятия в соответствии с  муниципальной программой 
	Стадия выполнения мероприятий 
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Причина неисполнения мероприятия


	
	
	
	Источник финансирования
	План
 2025            
	Факт

2025
	

	1. Совершенствование нормативно-правовой базы малого предпринимательства

	1.1
	Разработка  нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим Налог на профессиональный доход»
	Постановлением администрации Богородского муниципального округа от 14.10.2025 № 408 «О внесении изменений в постановление администрации Богородского муниципального округа от 25.11.2020 № 413» в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМП и физическим лицам, не являющимися ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» добавлен еще 1 объект. В настоящее время в Перечне находится 11 объектов муниципального имущества, 2 из которых предоставлены в аренду.    
	без финансирования
	
	
	

	1.2
	Внесение корректировок в программу на основе промежуточных отчетов об изменениях социально-экономической среды и состояния малого и среднего предпринимательства.
	Не выполнено. 
	без финансирования
	
	
	По мере необходимости

	2. Финансово-имущественная поддержка малого предпринимательства

	2.1
	Информирование малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о проведении конкурсов, аукционов и котировок цен.
	Информирование осуществляется через электронную площадку Сбербанка.

С физическим лицом, применяющим спецрежим «Налог на профессиональный доход» («самозанятая») заключен договор аренды недвижимого муниципального имущества на льготных условиях сроком на 5 лет. Договор № 9-25 от 26.04.2025.
С малым предприятием заключен договор аренды муниципального имущества на льготных условиях сроком на 5 лет. Договор № 3/2025 от 06.10.2025.
	без финансирования
	
	
	

	2.2
	Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства.
	Не выполнено
	по мере обращения СМП
	
	
	Нет обращений

	3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства

	3.1
	Оказание информационно-консультационной поддержки лицам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, начинающим предпринимателям и действующим субъектам  малого предпринимательства, физическим лицам,  не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
	На официальном сайте размещено 25 информационных материалов, касающихся деятельности СМП. 

Информация о случаях мошенничества в отношении работодателей доведена до 10 СМП (18.02.2025).

Информация о травматизме на объектах торговли доведена до 5 СМП (21.03.2025).

Предостережение о продаже фальсифицированного сливочного масла до ведена до 5 СМП (28.03.2025).

Информация об участии в конкурсе «100 лучших товаров России» направлена в ООО «БМЗ» 31.03.2025, отказались участвовать.
Информация об участии в торгово-закупочной сессии 14.08.2025 с «Магнит» доведена до ООО «БМЗ» (15.07.2025). Приняли участие.

Информация об участии в торгово-закупочной сессии 01.12.2025 с «Пяторочкой» доведена до ООО БМЗ. Приняли участие. 

Информация об изменении госпошлины на лицензию по алкоголю доведена до 2 СМП (05.08.2025). 

Информация о маркировке ветеринарных препаратов направлена 1 СМП (26.08.2025)

Информация о минимальных розничных ценах на алкоголь с 01.01.2026 года доведена до 4 СМП (24.12.2025).
	без финансирования
	
	
	

	3.2
	Информирование предпринимателей, физических лиц 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о свободных  и сдаваемых в аренду помещениях и производственных площадях.
	Информирование осуществляется.
	без финансирования
	
	
	

	3.3
	Регулярное информирование СМП,  физических лиц,  не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» о выставках, ярмарках, семинарах и конференциях, проводимых на областном и  межрегиональном уровне.
	Информация об участии во  Всероссийской премии «Молодой промышленник года» доведена до ООО «БМЗ» (21.01.2025).
	без финансирования
	
	
	Предложений об участии СМП в семинарах в администрацию округа не поступала. 

	4. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства

	4.1
	Подготовка и публикация статей в СМИ материалов о развитии малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном округе.

	Предоставляется информация по ИП для публикации статей газетой «Богородская Заря».
	без финансирования
	
	
	

	4.2
	Проведение  районного дня предпринимателя.
	На официальном сайте округа и на странице администрации Богородского муниципального округа ВКонтакте  размещено поздравление С днем предпринимателя (26.05.2025).
	без финансирования
	
	
	

	4.3
	Участие  в  районном конкурсе на звание «Лучший работник по профессии».
	Поменялось название конкурса. Решением Думы Богородского МО от 26.03.2025 № 7/50 «О Доске почета» разработано новое Положение «О Доске почета». В рамках данного Положения на Доску почета в июне 2025 года занесен ИП Ситников Д.А. как лучший спонсор.
	без финансирования
	
	
	

	5. Подготовка кадров для малого предпринимательства

	5.1
	Организация обучения лиц, желающих заниматься бизнесом, начинающих и действующих предпринимателей, физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в учебно-консультационных семинарах, тренингах, проводимых на областном и межрегиональном уровне.
	План проведения обучающих дистанционных мероприятий по маркировке товаров направлен 6 СМП (13.01.2025,03.03.2025,31.03.2025, 06.05.2025, 02.06.2025, 01.09.2025, 08.10.2025, 05.11.2025, 01.12.2025).

Информация о проведении обучающего семинара для хоз. субъектов, осуществляющих продажу пива из кег доведена до 2 СМП (21.02.2025).

Информация об обучающих семинарах, проводимых центром «Мой бизнес» доведена до 4 СМП (13.05.2025, 02.06.2025, 23.07.2025).
	без финансирования
	
	
	

	6. Другие мероприятия

	6.1
	Проведение районной ярмарки с участием народных умельцев муниципального округа.
	Мероприятие проведено в рамках грибного фестиваля «Ай да рыжик Богородский!» 13 сентября  2025 года
	 Бюджет

муниципального округа
	5,0
	5,0
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	5,0
	5,0
	


Главный специалист

по экономике и прогнозированию
администрации Богородского муниципального округа                                                 Е.Б. Галаган
т. 2-12-54                         03.02.2026
Форма № 2
Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе  Кировской области 

на 2023-2027 годы»_   

за  2025 год                                                              
(наименование муниципальной программы)

	№ 

п/п
	Вид программы, наименование показателя 
	Единица измерения
	Значение показателей 
	Уровень достижения показателя, %
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 

(2024 год)
	отчетный год  (2025 год)
	
	

	
	
	
	
	План
(из программы)
2025
	Факт
2025
	
	

	
	Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»                                                               
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество индивидуальных предпринимателей

	чел.
	65
	75
	75
	100%
	

	2.
	Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения
	един.
	196,5
	266,8
	266,8
	100%
	

	3.
	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями
	млн. руб.
	3120,1
	2768,1
	2768,1
	100%
	

	4.
	Размер среднемесячной заработной платы наемных работников на малых предприятиях
	тыс. руб.
	54,6
	54,8
	54,8
	100%
	

	5.
	Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджет Богородского муниципального округа
	млн. руб.
	8,4
	4,9
	4,9
	100%
	


P (степень достижения показателей эффективности реализации МП, %) = (100,0 + 100,0 +100,0 + 100,0 + 100,0) / 5 = 100,0 %

УФ (уровень финансирования МП, %) = 5,0 / 5,0 *100% = 100,0%

Э (эффективность реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (100,0 % + 100,0 %) / 2 = 100,0 % 

Так как значение показателя Э от 80 % и выше– муниципальная Программа считается эффективной 

03.02.2026
Галаган Елена Борисовна

2-12-54

форма № 3
Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026 
Наименование муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы».
Ответственный исполнитель: отдел экономики, прогнозирования и муниципальных услуг администрации Богородского муниципального округа
	№ 

п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений 
(краткое изложение)

	1.
	Постановление администрации Богородского муниципального

округа
	26.12.2025
	537
	Данным постановлением принята новая программа на 2026-2030 годы.

Программа на 2023-2027 годы признана утратившей силу.


03.02.2026

