Форма № 1

Мониторинг исполнения муниципальной программы по состоянию на 01.01.2026

«Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2029 годы»

| № п/п | Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой | Стадия выполнения мероприятия, (%) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причина неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План 2025 год | Фактически освоенный объем финансирования 2025 год |  |
|  | «Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2029 годы» |  | Всего | 2951,0 | 3348,9 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1718,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа | 1233,0 | 3348,9 |  |
| 1 | Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов оценки | 100% | Бюджет муниципального округа | 60,0 | 23.5 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 2 | Отопление муниципальных квартир дома № 4 по ул. Кирова, д. № 30 по ул. Советская, школа Ухтым | 100% | Бюджет муниципального округа | 85,0 | 2254.4 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 3 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 100% | Бюджет муниципального округа | 50,0 | 62.8 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 4 | Обращение с ТКО | 100% | Бюджет муниципального округа | 3,0 | 2.9 |  |
| 5 | Кадастровые работы, изгот. тех планов, межевание зем. участков | 100% | Бюджет муниципального округа | 100,0 | 312.6 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 6 | Почтовые расходы, маркированные конверты |  | Бюджет муниципального округа | 25,0 | 0,0 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 7 | Оказание услуг по приему платежей в отделениях связи, услуги банка |  | Бюджет муниципального округа | 60,0 | 71.3 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 8 | Снос аварийных объектов муниципального имущества | 100% | Бюджет муниципального округа | 100.0 | 100.1 |  |
| 9 | Холодное водоснабжение (потеря воды) | 100% | Бюджет муниципального округа | 50,0 | 43.3 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 10 | Ремонт коммуникаций мун. жил фонда | 100% | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 469.5 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 11 | обслуживание транспортных средств, техосмотр трактор |  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Капитальный ремонт жилого фонда |  | Бюджет муниципального округа | 700,0 | 0,0 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 13 | Исполнительский сбор |  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Ремонт кровли на здании школы с. Ухтым |  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Приобретение основных средств (курвиметр) |  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Долг м-н «Надежда» |  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Штрафы |  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Проведение комплексных кадастровых работ |  | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Электроэнергия, возмещение стоимости потребления электроэнергии | 100% | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 8.5 | Не своевременно внесены изменения в программу |
| 20 | Защита населения от болезней общеопасных для человека и животных | 100% | Областной бюджет | 1718,0 | 0,0 | Не своевременно внесены изменения в программу |

Щербаков Максим Александрович

8(83333) 2-14-60

10.02.2026

Форма № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы на 01.01.2026

«Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2029 годы»

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному *2024 | отчетный 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2029 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доходы бюджета Богородского муниципального округа от использования муниципального имущества и земельных участков | Тыс. руб. | 2444,2 | 1868,0 | 2563,6 | 137,2 |  |
| 1.2 | Первичная техническая инвентаризация объектов недвижимого муниципального имущества Богородского муниципального округа и изготовление технической документации | Единиц | 69 | 4 | 30 | 750,0 |  |
| 1.3 | Проведение проверок сохранности и использования муниципального имущества. | Единиц | 6 | 5 | 5 | 100,0 |  |

P (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) (137,2+750+100)/3=329.1%

УФ (уровень финансирования МП в целом, %) 3348,9 /2951,0 *100% = 113,5%

Э (оценка эффективности реализации МП) = (P +УФ) / 2 = (329,1 % + 113,5 %) / 2 = 221,3 %

Щербаков Максим Александрович

Телефон 8 83333 2-14-60

Форма № 3

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026

Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Богородского муниципального округа Кировской области на 2024-2029 годы»

Исполнитель отдел земельно-имущественных отношений администрации Богородского муниципального округа

(орган  администрации округа)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Богородского муниципального округа | 21.01.2025 | 11 | Изменение финансирования мероприятий |