PAGE  
6

Форма № 1
Мониторинг исполнения муниципальной программы

«Организация работы с социально-незащищёнными слоями населения и улучшение демографической ситуации 

в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы» 
за 2025 год
	№

п/п
	Содержание мероприятия в соответствии с муниципальной программой
	Стадия выполнения мероприятия, %
	Объём финансирования, тыс. руб.
	Причина неисполнения мероприятия

	
	
	
	Источник финансирования
	План 
2025 г.
	Факт

на 01.01.2026 
	

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7


по направлению 1 - «Организация социальной работы с гражданами пожилого возраста»

	1. Мероприятия по улучшению доступности и качества медицинской помощи социально-незащищённым группам населения, увеличения продолжительности жизни населения, пропаганды здорового образа жизни

	1.1
	Проведение медицинских осмотров с составлением диспансерного наблюдения граждан пожилого возраста, предусматривающего конкретные мероприятия с последующим комплексом лечебно-оздоровительных мероприятий
	Проведены медицинские осмотры  

	Без финансирования
	-
	-
	

	1.2
	Составление списков нуждающихся в медицинском  и санаторно-курортном лечении граждан пожилого возраста
	Желающих за.2025 г. не было
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.3
	Организация (при  наличии медицинских показателей и наличии путевок)  санаторно-курортного лечения граждан пожилого возраста
	 Не организовано санаторно-курортное лечение, желающих за 2025 не было.
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.4
	Выездные приемы врачей общей практики в населенные пункты муниципального округа
	Проводятся по отдельному плану
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.5
	Проведение просветительских мероприятий среди населения по формированию здорового образа жизни с использованием различных форм работы
	Проводятся в ходе проведения сходов с населением 
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.6
	Организация книжных выставок, бесед по формированию здорового образа жизни
	Оформлено 3 выставки, мероприятия проведены в ходе марафона «Добрая Вятка», Дня  борьбы с наркоманией
	Без финансирования
	-
	-
	

	2
	Улучшение социально-экономических условий жизни социально-незащищенных групп населения

	2.1
	Уточнение и обновление списков вдов, тружеников тыла для работы по улучшению  социально-экономических условий жизни
	Списки уточнены, обновлены Советом ветеранов 
	Без финансирования
	-
	-
	

	2.2
	Оказание адресной помощи нуждающимся в ней пожилым людям, проверка их социально-бытовых и жилищных условий
	Оказана адресная помощь 120 пожилым людям продуктовыми наборами к Пасхе РОИ , 
	Без финансирования
	-
	-
	

	2.3
	Организация в школах района работы по осуществлению  учащимися шефства над пожилыми людьми
	В школах района организовано шефство учащимися  над пожилыми людьми
	Без финансирования
	-
	-
	

	2.4
	Уточнение списков граждан пожилого возраста для постановки на учет по ремонту  и улучшению жилищных условий
	 На учете граждан пожилого возраста не состоит 
	Без финансирования
	-
	-
	

	 3.
	Мероприятия гражданско-патриотической направленности

	3.1.
	Содействие в организации и работе общественных краеведческих музеев при школах и Богородской ЦБС. Помощь в предоставлении материала для экспозиций боевой и трудовой славы, истории родного края
	Содействие проводится 
	Без финансирования
	-
	-
	

	3.2.
	Организация и проведение районной Вахты Памяти, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
	Мероприятия   проведены в мае 2025 г. Организован автопробег в с.Хороши, в мероприятии приняло участие более120 чел.
	Без финансирования
	-
	-
	

	3.3.
	Благоустройство памятников и мемориальных досок, посвященных  героям и событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г, О.Мутных, улиц, носящих имена  участников и героев Великой Отечественной войны 1941
	Памятники благоустроены  в апреле-мае 2025 
	Без финансирования
	-
	-
	

	4.
	Общественные мероприятия

	4.1.
	Проведение благотворительных акций:

- «Солдатская вдова»;- Труженики тыла
	Акции проведены в апреле в ходе проведения  марафона «Добрая Вятка»
	Без финансирования
	-
	-
	

	4.2.
	Заседание общественных ветеранских организаций (пленумов) (по текущим планам) 2 раза в год
	Проведен в  апреле 2025 г.
	Без финансирования
	-
	-
	

	4.3.
	Проведение районной конференции общественных организаций ветеранов (согласно Уставу) 
	Проведена в декабре 2025 г.
	Без финансирования
	-
	-
	

	4.4.
	Отчетно-выборные собрания в первичных организациях (1 раз в 2 года) согласно Уставу
	Проведена в декабре 2025 г.
	Без финансирования
	-
	-
	

	5.
	Мероприятия образовательного характера

	5.1.
	Проведение лекториев  для граждан пожилого возраста 
	Проведено в  феврале
	Без финансирования
	-
	-
	

	6.

	6.1.
	Проведение в библиотеках благотворительных акций, дней отдыха, тематических программ, клубов для пожилых людей 
	Проведено  6 акций
	Без финансирования
	-
	-
	

	6.2.
	Работа творческих коллективов ветеранов
	Работает 5 творческих коллективов
	Без финансирования
	-
	-
	

	6.3.
	Проведение районного фестиваля самодеятельного народного творчества и спорта ветеранов  «Я люблю тебя жизнь»
	Проведен в апреле 2025 г. принимало участие более 60 чел.
	Без финансирования
	-
	-
	

	6.4.
	Мероприятия по чествованию золотых семейных пар, трудовых династий, юбиляров  граждан пожилого возраста
	 Для награждения медалью «За любовь и верность» представлена 1 пара. Итоги подведены в июле 2025 г. Семейная пара из п.Богородское награждена памятной медалью. 
	Без финансирования
	-
	-
	

	6.5.
	Проведение различных мероприятий культурно-досугового характера для граждан пожилого возраста 
	Проведено более 20 мероприятий 
	Без финансирования
	-
	-
	

	6.6.
	Оплата услуг по реализации Программы председателю районного Совета ветеранов
	Оплата за  2025 г.
	Бюджет муниципального округа
	53,4
	53,4
	

	6.7.
	Оказание имущественной поддержки в виде передачи в безвозмездное пользование помещения для работы районного Совета ветеранов
	Помещение передано в безвозмездное пользование по адресу ул. Кооперативная, 2
	Без финансирования
	
	
	

	по направлению 2 - «Организация социальной работы с инвалидами и другими категориями граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию»

	1. Мероприятия социальной направленности

	1.1.


	Поздравление детей-инвалидов с праздниками (День защиты детей, Новый год, День знаний)
	Поздравление с днем защиты детей в июне 2025 г, с днем знаний в сентябре, с новым годом в декабре
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.2


	Проведение Дня 8- Марта с участием  мам и детей-инвалидов
	Проведено чествование мам и детей инвалидов, принимали участие в праздничном мероприятии в г.Кирове
	
	
	
	

	1.3
	Проведение Дня инвалида


	 торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня инвалида, прошло в декабре.
	Без финансирования
	-
	-
	

	2.
	Мероприятия по социальной защите и реабилитации инвалидов

	2.1


	Осуществление комплексной социальной  реабилитации инвалидов (детей-инвалидов) с использованием новых технологий социально-бытовой, социально-медицинской, социально-трудовой реабилитации на базе областного центра реабилитации
	Имеется пункт проката в КЦСОН.  Воспользовалось техническими средствами 10 чел.
В областной центр реабилитации желающих поехать за   2025 год  не было.
	Без финансирования
	-
	-
	

	2.2


	Работа спортивного кружка «Оптимист» для инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, работа клуба «Рукоделочка»
	Регулярно 3 раза в неделю


	
	
	
	

	2.3


	Проведение благотворительных мероприятий, концертов ко Дню инвалидов.
	торжественное мероприятие- концерт с вручением продуктовых наборов каждому инвалиду прошло в декабре 2025
	
	
	
	

	2.4


	Участие в областном конкурсе на лучший публицистический материал об инвалидах в номинации «Преодоление», в конкурсе фото, видеоматериалов  
	Заняли призовое 3 место  на лучший публицистический материал об инвалидах в номинации «Преодоление»
	
	
	
	

	2.5


	Поздравление юбиляров – инвалидов на дому, поздравление с золотой свадьбой инвалидов
	Поздравление юбиляров на дому произведено 15 человекам

	
	
	
	

	2.6
	Участие в субботниках района, посвящённых  Дню Победы  
	Проведено 5 субботников 
	
	
	
	

	Мероприятия по общественной социальной поддержке организации инвалидов

	3.1


	Организация методической и практической помощи первичным организациям Всероссийского общества инвалидов
	Председатель принял участие в 2 семинарах 
	Без финансирования
	-
	
	

	3.2


	Обеспечение участия инвалидов и проведении районного фестиваля инвалидного спорта «Надежда» и детского - «Улыбка», областных фестивалях художественного творчества
	«Улыбка» и «Надежда»  прошли: районные - в июне, областные - в июле
	
	
	
	

	3.3


	Участие в областных конференциях по проблемам инвалидов 
	Председатель принял участие в  1 семинаре
	
	
	
	

	3.4


	Участие в конкурсе на лучшую первичную организацию, детскую комиссию
	Заняли призовые места
	
	
	
	

	4.
	Мероприятия по обеспечению профессионального образования и занятости инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию

	4.1
	Реализация Закона Кировской обл.№174-ЗО от 30.06.2003 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов на территории Кировской области»

	Квоты не выделено, нет заявок от организаций
	Без финансирования
	-
	-
	

	4.2
	Организация трудоустройства граждан из категории социально-незащищенных слоев населения 
	Не проводилась
	
	4,0
	0
	Не было желающих из данной категории

	4.3


	Оплата услуг по реализации программы председателю районной организации инвалидов
	Оплата за   2025 г
	Бюджет муниципального округа
	53,4
	57,3
	

	4.4.
	Оказание имущественной поддержки в виде передачи в безвозмездное пользование помещения для работы районного Совета инвалидов
	Помещение передано в безвозмездное пользование по адресу ул. Коммуны, 25
	Без финансирования
	-
	-
	

	4.5.
	Оплата телефона районного Обществу инвалидов
	Выполнено 
	Бюджет муниципального округа
	4,0
	4,0
	

	4.6.
	Приобретение конвертов  районному Обществу инвалидов
	
	Бюджет муниципального округа
	
	
	

	4.7.
	Приобретение бумаги, краски для принтера   районному Обществу инвалидов
	Приобретены  в июле
	Бюджет муниципального округа
	1,5
	1,5
	

	4,8
	Приобретение сувениров на фестиваль творчества «Я люблю тебя, жизнь»
	Конкурс прошел в ноябре.
	Бюджет муниципального округа
	14,0
	14,0
	


Направление 3 - «Организация работы по улучшению демографической ситуации»
	1. Мероприятия в области улучшения здоровья,  увеличения продолжительности жизни населения, пропаганды здорового образа жизни

	1.1
	Проведение профилактической работы среди населения по профилактике артериальной гипертонии, а также по раннему выявлению больных с артериальной гипертонией
	Выступление ВОП 

в рамках работы клуба «Оптимист»
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.2
	Организация и проведение встреч с участием врачей-специалистов, мероприятий для подростков, родителей по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения
	За 2025 г.   проведено 1 мероприятие 
	Без финансирования
	-
	-
	 

	1.3
	Выездные приемы врачей общей практики и врача-педиатра в населенные пункты округа
	Проводится по отдельному плану
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.4
	Проведение санитарно-просветительских мероприятий среди населения по формированию здорового образа жизни с использованием различных форм работы
	1 лекция в рамках марафона Добрая Вятка
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.5
	Организация и проведение спортивных соревнований на территории района: «Папа, мама, я – спортивная семья»

«Грация»,«Выбираем здоровье» и др.
	 2 мероприятия  проведены в июне  и ноябре 2025 
	Без финансирования
	-
	-
	

	1.6
	Организация книжных выставок, бесед по формированию здорового образа жизни
	Оформлено 3 выставки и проведено 2 беседы
	Без финансирования
	-
	-
	

	2. Мероприятия, направленные на укрепление института семьи, сохранение и развитие традиций семейных отношений

	2.1
	Организация цикла мероприятий, посвящённых Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей
	 Мероприятия прошли во 2м полугодии, приняло участие более 300 чел.

	Без финансирования
	-
	-
	

	2.2
	Проведение мероприятий по вопросам семейного воспитания:

- родительские собрания;

с участием всех структур по вопросам семейного воспитания;

- классные часы;

с приглашением медработников, психологов;
	Общеобразовательные учреждения - проведено 2 мероприятия 
	Без финансирования
	-
	-
	

	2.3
	Работа учреждений культуры с детьми и семьями Организация кружков художественной самодеятельности и спортивных секций для привлечения детей и молодежи.
	Организовано 24 кружка
	Без финансирования
	-
	-
	

	3. Мероприятия по поддержке социально уязвимых групп населения

	3.1
	Рейды по проверкам занятости подростков во внеурочное время
	Проводятся рейды во внеурочное время ДНД, членами КДН и ЗП, организован выход родительского патруля согласно графика
	-
	-
	-
	

	3.2
	Выезды специалистов в сельские поселения с целью оказания социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	Выезды Мобильной бригады  КЦСОН ежемесячно 
	-
	-
	-
	

	направление 4 «Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, автономными пожарными извещателями»

	4.1
	Установка  автономных пожарных извещателей
	
	Областной бюджет 
	0
	0

	

	
	Итого по программе:
	
	
	130,3
	130,2
	


Начальник управления по социальным вопросам
администрации Богородского муниципального округа                                                                                              Т.Ф. Останина   
13.02.2026
т. 2-11-39
Форма № 2

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшение демографической ситуации в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

за 2025 год                                                             
	№ 

п/п
	Вид программы, наименование показателя 
	Единица измерения
	Значение показателей 
	Уровень достижения показателя,

%
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному *

(2024 год)
	отчетный 2025 год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	

	
	Муниципальная программа «Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшение демографической ситуации в Богородском районе на 2023-2027 годы»
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество проведенных акций, конкурсов, фестивалей, конференций для граждан пожилого возраста
	единиц
	8
	8
	8
	100
	

	2.
	Количество проведенных лекториев, клубов, направленных на образовательный процесс для граждан пожилого возраста
	единиц
	7
	7
	7
	100 


	

	3.
	Участие в областных конкурсах  для граждан пожилого возраста
	единиц
	2
	2
	2
	100
	

	4.
	Количество инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями на основе современных технологий и оборудования (от общего количества инвалидов молодого возраста)
	человек
	0
	30
	0
	0 
	Не было желающих из данной категории

	5.
	Количество инвалидов, участвующих в спортивных мероприятиях, фестивалях художественного творчества
	человек
	120
	120
	120
	100
	

	6.
	Общий коэффициент рождаемости 
	На 1000 человек
	2,9
	8,3
	8,7
	104,8
	

	7.
	Охват всеми видами медицинских осмотров населения района
	% от планового количества лиц, подлежащих осмотру
	100
	100
	100
	100
	

	8.
	Количество трудоустроенных граждан из категории социально-незащищенных слоев населения 
	Человек 
	0
	1
	0
	0
	Не было желающих из данной категории

	9
	Установка  автономных пожарных извещателей
	Штук
	0
	0
	0
	100
	


Пэф мп (степень достижения показателей эффективности реализации МП в целом, %) = (100+100+100+0+100+104,8+100,0+0+100)/9= 78,3%
Уф (уровень финансирования МП в целом, %) = Фф/Фпл*100% = 130,2 тыс. руб./ 130,3 тыс. руб.*100% = 99,9 %
Э (оценка эффективности реализации МП) = (Пэф мп +Уф)/2 = (78,3+99,9)/2=89,1 % 

Так как Э выше 80%, то муниципальная программа - эффективна.
Останина Т.Ф.

                                                                                                              Форма № 3
Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2026_                             

Наименование муниципальной программы: «Организация работы с социально-незащищенными слоями населения и улучшение демографической ситуации в Богородском муниципальном округе Кировской области на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: Управление по социальным вопросам администрации Богородского муниципального округа 
	№ 

п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации Богородского муниципального округа 
	26.12.2025
	538
	Утверждена новая программа на период 2026-2030 гг.


__________________

Останина Татьяна Федоровна

Тел.: 8(83333)2-11-39
