АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2024							                                       № 352

пгт Богородское

О ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования Богородский муниципальный округ Кировской области постановляет:

- Ликвидировать муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества (ИНН 4304001412, ОГРН 1024300834491, адрес регистрации: 612470, Кировская обл., п. Богородское, ул. Советская, д. 43).

- Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества согласно приложению № 1.

- Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества.

- Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества согласно приложению № 2.

- Утвердить положение о ликвидационной комиссии, согласно приложению № 3.

- Наделить председателя ликвидационной комиссии полномочиями по ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Богородского муниципального округа Кировской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Богородский муниципальный район Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.munbog.gosuslugi.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Богородского

муниципального округа           Н.М. Губина

_________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник отдела правовой и кадровой

работы администрации Богородского

муниципального округа 						О.Н. Калинина

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления по социальным

вопросам администрации Богородского

муниципального округа 						Т.Ф. Останина

Директор Богородского

Центра детского творчества 						И.Г. Небогатикова

Приложение № 1

Утверждено постановлением администрации Богородского муниципального округа от 22.10.2024  № 352

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества

| Председатель ликвидационной комиссии | - Небогатикова Ирина Георгиевна |
| --- | --- |
| Заместитель председателя ликвидационной комиссии | - Останина Татьяна Фёдоровна |
| Секретарь ликвидационной комиссии | - Логинова Ирина Владимировна |
| Члены ликвидационной комиссии | - Скорнякова Елена Викторовна |
|  | - Щербаков Максим Александрович |
|  | - Калинина Ольга Николаевна |
|  | - Вотинцева Наталья Владимировна |
|  | - Серегина Любовь Ильинична |

_____________

Приложение №2

Утверждено

Постановлением администрации Богородского муниципального округа

от 22.10.2024  № 352

План мероприятий по ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения

дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества | администрация Богородского муниципального округа Кировской области | ст. 61, 62 Гражданского кодекса Российской Федерации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица (ч. 3 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации) |  |
| 2. | Формирование ликвидационной комиссии | администрация Богородского муниципального округа Кировской области | Одновременно с принятием решения о ликвидации |  |
| 3. | Уведомление работников муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества о предстоящем увольнении | Председатель ликвидационной комиссии | Не менее чем за 2 месяца до увольнения (после принятия решения о ликвидации). До 30.10.2024. | Персонально под роспись в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации |
| 4. | Уведомление в письменной форме регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества | Ликвидационная комиссия | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Ст. 62 ГК РФ, ст.20 129-ФЗ |
| 5. | Уведомление органов службы занятости о принятии решения о ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества | Ликвидационная комиссия | Не позднее чем за 2 месяца до начала увольнения (сразу после уведомления работников о предстоящем увольнении) | Часть 2 статьи 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 6. | Публикация о ликвидации муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества, о порядке и сроке заявления требований кредиторами в журнале «Вестник государственной регистрации», «Федресурс» | Ликвидационная комиссия | После принятия решения о ликвидации | Ст. 63 ГК РФ, Приказ ФНС России от 16.06.2006 N САЭ-3-09/355© "Об обеспечении публикации и издания сведений о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации" |
| 7. | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности | Ликвидационная комиссия | Не менее чем в течение 2 месяцев с момента публикации о ликвидации | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица |
| 8. | Проведение инвентаризации имущества | Ликвидационная комиссия | Не позднее 01.11.2024 | Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» |
| 9. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | После окончания срока для предъявления требований кредиторами, не раньше чем, через 2 месяца с момента публикации о ликвидации | Промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества, которая является условием достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит обязательный характер (ст. 63 ГК РФ) |
| 10. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | Администрация Богородского муниципального округа Кировской области | После окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ст. 63 ГК РФ |
| 11. | Увольнение работников муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества | Ликвидационная комиссия | Не позднее 31.12.2024 | Трудовой кодекс Российской Федерации |
| 12. | Уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | После утверждение промежуточного ликвидационного баланса | Ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 13. | Удовлетворение требований кредиторов | Ликвидационная комиссия | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения |
| 14. | Представление сведений персонифицированного учета в территориальный орган Социальный фонд России | Ликвидационная комиссия | В течение одного месяца с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса | В указанный срок в СФР представляются (ст. 11 Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования") |
| 15. | Составление ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия | После завершения расчетов с кредиторами | Ст. 63 ГК РФ |
| 16. | Утверждение ликвидационного баланса | Администрация Богородского муниципального округа Кировской области | После завершения расчетов с кредиторами и составления ликвидационного баланса | Ст. 63 ГК РФ |
| 17. | Подписание передаточных актов | Председатель ликвидационной комиссии и Глава Богородского муниципального округа Кировской области | После утверждения ликвидационного баланса | Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 № 903 «Об утверждении Правил составления передаточного (разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного самоуправления», ст. 23 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об архивном деле в Российской Федерации" |
| 18. | Закрытие лицевых счетов | Ликвидационная комиссия | После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками) |  |
| 19. | Подача пакета документов с заявлением по форме Р 15016 в налоговый (регистрирующий) орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица | Ликвидационная комиссия | После завершения мероприятий по ликвидации |  |
| 20. | Получение в регистрирующем органе листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица | Ликвидационная комиссия | Федеральный закон -ФЗ |  |
| 21. | Уничтожение печати | Ликвидационная комиссия | В день внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации управления по социальным вопросам администрации Богородского района | Составление акта об уничтожении печати |

Приложение № 3

Утверждено постановлением администрации Богородского муниципального округа Кировской области

от ____________ № __________

ПОЛОЖЕНИЕ

О ЛИКВИДАЦИОННОЙ комиссии

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, состав, функции и полномочия ликвидационной комиссии муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества (далее - Учреждение), порядок созыва и проведения заседаний Ликвидационной комиссии муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей Богородский Центр детского творчества (далее - Ликвидационная комиссия), порядок принятия и оформления решений Ликвидационной комиссии.

- Формирование Ликвидационной комиссии

  - Назначение Ликвидационной комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением администрации Богородского муниципального округа.

  - Целью назначения Ликвидационной комиссии является осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией Учреждения.

  - С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения, кроме решения вопросов местного значения.

  - Задачей Ликвидационной комиссии является завершение деятельности Учреждения.

  - Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Учреждения, а также его кредиторов.

  - В своей деятельности Ликвидационная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими правовыми актами.

- Компетенция Ликвидационной комиссии

  - Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления требований её кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Учреждения.

  - После окончания срока предъявления требований кредиторами Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Учреждения, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившими в законную силу решениями судов, независимо от того, были ли такие требования приняты Ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается постановлением администрации Богородского муниципального округа Кировской области.

  - Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Учреждения производится Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

  - После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается администрацией Богородского муниципального округа.

  - Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения передается в казну Богородского муниципального округа Кировской области.

  - Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившее существование после внесения сведений о её прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

- Порядок работы Ликвидационной комиссии

  - Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, собираемых по мере необходимости.

  - Все заседания Ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.

  - Председатель Ликвидационной комиссии:

созывает и проводит заседания Ликвидационной комиссии;

организует текущую работу Ликвидационной комиссии;

без доверенности действует от имени Ликвидационной комиссии.

  - В период временного отсутствия председателя Ликвидационной комиссии, или по его поручению, заместитель председателя Ликвидационной комиссии исполняет его полномочия и функции.

  - При решении вопросов каждый член Ликвидационной комиссии обладает одним голосом. Решения Ликвидационной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ликвидационной комиссии. При равенстве голосов голос председателя Ликвидационной комиссии является решающим.

  - Документы, исходящие от имени Ликвидационной комиссии, подписываются ее председателем.

- Процедура утверждения и изменения Положения о Ликвидационной комиссии

  - Положение о Ликвидационной комиссии утверждается администрацией Богородского муниципального округа Кировской области.

  - Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Ликвидационной комиссии руководствуются законодательством и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

_____________